## Plan de pruebas
Plan de pruebas
Informacion General
Area | Sofka U
Célula | Célula 1
Responsable | Training QA
Analista de certificación | Estudiantes sofka
Objetivo del proyecto | Presentar un plan de pruebas sobre la página web Linio.com
Contexto del Proyecto
Linio.com es una pagina web que permite hacer compras online de productos en diferentes categorías, se realizarán pruebas que permitan conocer el funcionamiento de inicio de sesión y el registro en la página. Se verificará en la página las opciones de inicio de sesión y de el ingreso de los datos en el registro en la página medienta llenada de los campos manual e inicio con dominios diferentes (Facebook y Google). Se verificara el inicio sesion y modificacion de usuarios para los servicios reqres, mediante la herramienta postman donde se cargaran los datos de manera manual y se verificara el resultado.
Estrategia de Pruebas
Se usarán pruebas de sistema para probar la interacción y el funcionamiento de todos los componentes en conjunto para asegurarse de que el sistema completo (Login y registro) funcione correctamente. La prioridad será alta para estas pruebas de inicio de sesión y registro en la página, de igual manera para los servicios de login y update de usuarios de reqres Se probrará la funcionalidad de inicio de sesión y registro, incluyendo el uso de cuentas de Google, Facebook. Para los servicios se probará su funcionalidad por medio de la herramienta postman Para las pruebas de funcionalidad se diseñarán casos de prueba que cubran diferentes escenarios de inicio de sesión y registro, incluyendo la autenticación a través de cuentas de terceros. Para los servicios se disenaran diferentes casos de prueba que validen cada uno de los campos para realizar la autenticacion.
Cronograma
Viernes 24/02/2023: 9:00 am - 10:00 am: Revisión de los requisitos y diseño de los casos de prueba. 10:00 am - 11:00 am: Ensayo del ambiente de prueba (Microsoft Edge) y preparación de los datos de prueba. 11:30 am - 1:00 pm: Ejecución de las pruebas tradicionales para los casos de prueba 1, 2, 3 y 4 1:00 pm - 1:30 pm: Almuerzo. 1:30 pm - 3:30 pm: se realizan los casos 4 casos de las pruebas en lenguaje gherkin para un servicio y los 8 casos en lenguaje gherkin para la página web linio.com 3:30 pm - 4:00 pm: Documentación de los resultados. Lunes 27/02/2024 11:30 am - 1:00 pm: Revisión de los resultados y corrección de errores encontrados en el día anterior. 1:00 pm - 2:30 pm: Vivamos la cultura sofka. 2:30 pm - 4:00 pm: Terminar correciones y verificar para asegurar que se hayan cumplido con toda la tarea del taller.
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
1. Verificar que el usuario pueda crear una cuenta nueva proporcionando una dirección de correo electrónico válida y una contraseña segura. 2. Verificar que el usuario no pueda crear una cuenta nueva con una dirección de correo electrónico inválida o una contraseña demasiado corta. 3. Verificar que se muestren mensajes de error cuando se intenta crear una cuenta con credenciales inválidas o cuentas existentes. 4. Verificar que el usuario pueda iniciar sesión con éxito después de crear una cuenta nueva. 5. Verificar que el usuario pueda crear una cuenta utilizando su cuenta de Facebook y Google.ueva. 6. Verificar que el usuario pueda validar el servicio post para el login del usuario, validando el email y password. 7. Verificar que el usuario pueda validar el servicio put para la actualizacion de usuarios.
Fuera de alcance de pruebas:
1. Pruebas de seguridad. 2. Pruebas de rendimiento. 3. pruebas de integración. 4. Lo que no esté definido en el alcance.
Otros tipos de pruebas
1. Pruebas de seguridad: para evitar posibles vulnerabilidades de seguridad, como la inyección de código malicioso (Scripts). 2. Pruebas de compatibilidad: Observar la compatibilidad de diferentes navegadores y dispositivos. 3. Pruebas de aceptación: Por parte de un usuario final para validar que las funcionalidades cumplen con sus necesidades.

## Matriz de riesgos
ANALISIS DE RIESGO
ID | Riesgo | Tipo de riesgo | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Acción | Plan de Accion | Responsable de la acción | Estado
1 | Incapacidad para iniciar sesión con cuentas de redes sociales | Producto | 4 | 3 | 12 | Mitigar | Identificar la causa raíz y solucionar el problema | Equipo de desarrollo | Abierto
2 | Demora en el tiempo de carga de la página de inicio de sesión | Proyecto | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Identificar la causa raíz y optimizar el rendimiento de la página | Equipo de desarrollo | Cerrado
3 | Incapacidad para recuperar la contraseña de la cuenta | Producto | 4 | 3 | 12 | Mitigar | Proporcionar una opción de recuperación de contraseña segura y confiable | Equipo de desarrollo | Abierto
4 | Cambios inesperados en los requisitos de inicio de sesión por parte de las redes sociales externas | Proyecto | 4 | 3 | 12 | Mitigar | Comunicarse con los proveedores externos y estar preparado para hacer cambios rápidos en caso de ser necesario | Equipo de gestión de proyecto | Abierto
5 | Retraso en la entrega del proyecto debido a cambios en los requisitos del usuario | Proyecto | 4 | 4 | 16 | Mitigar | Establecer comunicación regular con el cliente para detectar cambios temprano y ajustar el cronograma del proyecto en consecuencia | Equipo de gestión de proyecto | Abierto
6 | Incapacidad para proporcionar soporte en varios idiomas en el proceso de inicio de sesión | Producto | 4 | 3 | 12 | Aceptar | Proporcionar soporte en los idiomas principales y comunicar claramente los límites del soporte en otros idiomas | Equipo de desarrollo | En progreso
7 | Retraso en la entrega del proyecto debido a problemas de comunicación en el equipo | Proyecto | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Establecer canales de comunicación claros y regulares entre los miembros del equipo | Equipo de gestión de proyecto | En progreso
8 | Fallo en la funcionalidad del producto debido a cambios no documentados en el código | Producto | 5 | 2 | 10 | Mitigar | Establecer un proceso de control de cambios y documentar todos los cambios realizados en el código | Equipo de desarrollo | En progreso
9 | Retraso en la entrega del proyecto debido a la falta de recursos adecuados | Proyecto | 4 | 3 | 12 | Mitigar | Asignar más recursos al proyecto y revisar el cronograma para acomodar los retrasos | Equipo de gestión de proyecto | En progreso
10 | Falta de coherencia en la interfaz de usuario del producto durante las pruebas manuales | Producto | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Establecer una guía de diseño y realizar pruebas de usabilidad para asegurar la coherencia en la interfaz de usuario | Equipo de diseño | En progreso

## caso de prueba tradi. servicios
Escenario | login fallido
CP
ID | Descripcion | precondiciones | Pasos | entradas | prioridad | resultados esperados | resultados obtenidos | estado
1-001 | Validar el campo Email ingresando el campo vacio | Tener acceso a postman Tener acceso a la direccion del servicio a probar | 1. Abrir el navegador. 2. buscar la pagina reqres.in 3. Seleccionar el servicio a probar (POST Regisro fallido) 4. Copiar direccion del servicio y formato tipo JSON para el ingreso de los datos 5. Abrir postman 6. Generar una nuevo HTTP request de tipo POST 7. Pegar direccion del servicio del paso 4 8. Seleccionar body 9. Luego seleccionar opcion raw y formato tipo JSON 10. En el espacio disponible para ingresar los datos a validar de pega el formato tipo JSON obtenido en el paso 4 11. Para el campo email dejarlo vacio, entre las comillas no ingresar ningun valor y en el campo password "cityslicka" 12. Buscar el boton send y presionar para realizar peticion | {"email": "", "password": "cityslicka"} | alta | Error "Missing email or username" |  | Fallo
1-002 | Validar el campo password ingresando el campo vacio | 1. Tener acceso a postman 2. Tener acceso a la direccion del servicio a probar | 1. Abrir el navegador. 2. buscar la pagina reqres.in 3. Seleccionar el servicio a probar (POST Regisro fallido) 4. Copiar direccion del servicio y formato tipo JSON para el ingreso de los datos 5. Abrir postman 6. Generar una nuevo HTTP request de tipo POST 7. Pegar direccion del servicio del paso 4 8. Seleccionar body 9. Luego seleccionar opcion raw y formato tipo JSON 10. En el espacio disponible para ingresar los datos a validar de pega el formato tipo JSON obtenido en el paso 4 11. Para el campo email se ingresa "eve.holt@reqres.in" y en el campo password no ingresar ningun valor entre las comillas. 12. Buscar el boton send y presionar para realizar peticion | {"email": "eve.holt@reqres.in", "password": ""} | alta | Error "Missing email or username" |  | Fallo
1-003 | Ingresar un objeto con un campo incorrecto. | 1. Tener acceso a postman 2. Tener acceso a la direccion del servicio a probar | 1. Abrir el navegador. 2. buscar la pagina reqres.in 3. Seleccionar el servicio a probar (POST Regisro fallido) 4. Copiar direccion del servicio y formato tipo JSON para el ingreso de los datos 5. Abrir postman 6. Generar una nuevo HTTP request de tipo POST 7. Pegar direccion del servicio del paso 4 8. Seleccionar body 9. Luego seleccionar opcion raw y formato tipo JSON 10. En el espacio disponible para ingresar los datos a validar de pega el formato tipo JSON obtenido en el paso 4 11. Para el campo email se ingresa en lugar de email user y como valor "eve.holt@reqres.in" y en el campo password "cityslicka". 12. Buscar el boton send y presionar para realizar peticion | { "user": "eve.holt@reqres.in", "password": "cityslicka" } | alta | Error "Missing email or username" |  | Fallo
1-004 | Ingresar un correo electrónico de un usuario inexistente | 1. Tener acceso a postman 2. Tener acceso a la direccion del servicio a probar | 1. Abrir el navegador. 2. buscar la pagina reqres.in 3. Seleccionar el servicio a probar (POST Regisro fallido) 4. Copiar direccion del servicio y formato tipo JSON para el ingreso de los datos 5. Abrir postman 6. Generar una nuevo HTTP request de tipo POST 7. Pegar direccion del servicio del paso 4 8. Seleccionar body 9. Luego seleccionar opcion raw y formato tipo JSON 10. En el espacio disponible para ingresar los datos a validar de pega el formato tipo JSON obtenido en el paso 4 11. Para el campo email se ingresa en lugar de email user y como valor "Julieth.holt@reqres.in" y en el campo password "cityslicka". 12. Buscar el boton send y presionar para realizar peticion | {"email": "Julieth.holt@reqres.in", "password": "cityslicka"} | alta | Error "User not found" |  | Fallo

## Gherkin servicios
Feature | Login con restricción de caracteres en campo "id"
Descripción | yo como usuario de reqres
quiero iniciar sesión en la pagina
para ingresar a la plataforma
Scenario | ID contiene caracteres "\"
Given | que un usuario tiene una ID con el carácter "\"
When | intenta iniciar sesión con esa ID
Then | el sistema muestra un mensaje de error que indica que el carácter "\" no está permitido en la ID.
Feature | Login con restricción de valores en campo "id"
Descripción | yo como usuario de reqres
quiero iniciar sesión en la pagina
para ingresar a la plataforma
Scenario | ID contiene dos valores
Given | que un usuario tiene una ID con dos valores separados por un espacio
When | intenta iniciar sesión con esa ID
Then | el sistema muestra un mensaje de error que indica que la ID no puede tener dos valores.
Feature | Login con restricción de caracteres numéricos en campo "id"
Descripción | yo como usuario de reqres
quiero iniciar sesión en la pagina
para ingresar a la plataforma
Scenario | ID contiene caracteres numéricos
Given | que un usuario tiene una ID con caracteres numéricos
When | intenta iniciar sesión con esa ID
Then | el sistema muestra un mensaje de error que indica que la ID no puede contener caracteres numéricos.
Feature | Login con restricción de estructura en campo "id"
Descripción | yo como usuario de reqres
quiero iniciar sesión en la pagina
para ingresar a la plataforma
Scenario | ID con estructura incorrecta
Given | que un usuario tiene una ID que no cumple con la estructura requerida
When | intenta iniciar sesión con esa ID
Then | el sistema muestra un mensaje de error que indica que la ID no cumple con el formato requerido.